## Gantt - tarefast
TÍTULO DO PROJETO
grupo X | Data de início do projeto: |  | 2023-03-06
Líder do projeto |  |  | Brenin Fofo
email |  |  | fulanin@ifsp.edu.br | fulanin@ifsp.edu.br |  | abril | [34 empty] | maio
 | time axis 2023-04-01 to 2023-05-26
Descrição da tarefa | Responsável | Status - selecione | Progresso - percentual | Início | Nº de dias | [56 empty] | s | time axis 2023-04-01 to 2023-05-26
Definição do tema | BRENO E FERNANDO | Concluída | 100% | 2023-02-27 | 7
Elaboração do canvas | BRENO E FERNANDO | Concluída | 100% | 2023-02-27 | 10
Orçamento e compras | BRENO E FERNANDO | Em andamento | 0% | 2023-04-03 | 21
Programação e simulação no thinkercad | BRENO E FERNANDO | Não iniciada | 0% | 2023-04-11 | 50
Montagem | BRENO E FERNANDO | Não iniciada | 0% | 2023-04-21 | 30
REFERENCIAL TEORICO | BRENO E FERNANDO | Em andamento | 10% | 2023-04-07 | 80
SIMULAÇÃO | BRENO E FERNANDO | Não iniciada | 0% | 2023-06-05 | 14
TESTES DOS EQUIPAMENTOS | BRENO E FERNANDO | Não iniciada | 0% | 2023-05-08 | 14
TESTES PRATICOS | BRENO E FERNANDO | Não iniciada | 0% | 2023-08-01 | 21
CORREÇAO DE ERROS | BRENO E FERNANDO | Não iniciada | 0% | 2023-08-01 | 21
Impressora 3D | BRENO E FERNANDO | Não iniciada | 0% | 2023-06-12 | 14
Testes finais | BRENO E FERNANDO | Não iniciada | 0% | 2023-09-01 | 30
Apresentação parcial | BRENO E FERNANDO | Não iniciada | 0% | 2023-10-01 | 30
Apresentação Final | BRENO E FERNANDO | Não iniciada | 0% | 2023-11-01 | 30
Para adicionar mais dados, insira novas linhas ACIMA desta.